**RESOLUCIÓN GERENCIAL N°017-2019-MDP/GM**

Paras, 15 de abril del 2019.

#### **VISTO:**

El Informe N°156-2019-MDP-SGIOP/WLNH, de fecha 12 de abril 2019, de la Sub Gerencia de Infraestructura y obras públicas, mediante el cual remite y solicita la aprobación de la Modificación de Presupuesto Analítico de Gastos de la Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO II ETAPA", solicitado por el Residente de Obra y Supervisor de Obra a través de la carta N.º 004-2019-MDP-SGIOP-RESIDENTE/GHH-RO, de fecha 10 de abril 2019, a fin que se proceda su aprobación y,

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo establecido por el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado mediante Ley N.º 27680, concordante con el Artículo II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972; señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 046 -2019-MDP/A, de fecha 14 de marzo de 2019. se resuelve aprobar el Expediente Técnico del Proyecto reformulado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO II ETAPA ", por la suma ascendente de S/. 760,614.76 Soles, con Código SNIP 2182276, que será ejecutado por la modalidad de Administración Directa, teniendo como plazo de ejecución de 120 días calendarios.

Que con la **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 037-2019 MDS/A** de fecha 22 de febrero del 2019 se **DELEGA** las facultades administrativas y resolutivas señaladas precedentemente, al Gerente Municipal debiendo cumplir dicha delegación dentro de sus funciones y competencias de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972.

Que, mediante la carta N.º 004-2019-MDP-SGIOP-RESIDENTE/GHH-RO, de fecha 10 de abril 2019, del Residente de Obra y Supervisor de Obra, presentan la Modificación Presupuesto Analítico de Gastos de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO II ETAPA ", por moditos que se requieren servicios de mano calificada de obra por servicios y se requiere la adquisición de bienes y contratación de servicios, que no fueron considerados en el analítico inicial presentado por el residente con el informe **Nº 001– 2019- MDP-SGIOP-GHH-RO**, los cuales son necesarios para la culminación de la Obra y sin alterar el presupuesto Original del Expediente Técnico para cumplir con las Metas del Proyecto de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICA | | DISCRIPCION | UND MEDIDA | | | EJECUTADO AL 12/04/2010 | | SALDO AL 12/04/2010 | | ESPECIFICA HABILITADORA |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.0.0. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL | | | GLOBAL | CANT | | 14,402.36 | | 14,402.36 | |
| 1.1.2.0.0 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES | | | GLOBAL | CANT | | 171,837.09 | | 171,837.09 | |
| 1.1.3.0.0. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS | | | GLOBAL | CANT | | 10,050.00 | | 10,050.00 | |
| 1.1.4.0.0 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA OTROS | | | GLOBAL | CANT | | 1,400.00 | | 1,400.00 | |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.0.0 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - BIENES | | | GLOBAL | CANT | | 3,207.50 | | 3,207.50 | |
| 1.2.2.0.0 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - SERVICIOS | | | GLOBAL | CANT | | 105,278.79 | | 105,278.79 | |
| 1.2.3.0.0 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - OTROS | | | GLOBAL | CANT | | 0 | |  | |
| TOTAL, COSTODIRECTO | | | | | | | | | | 197,689.45 |
| TOTAL, COSTO INDIRECTO | | | | | | | | | | 108,486.29 |
| PRESUPUETSO TOTAL | | | | | | | | | | 306,175.74 |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |

Que, Informe N°156-2019-MDP-SGIOP/WLNH, de fecha 12 de abril 2019, de la sub Gerencia de Infraestructura y obras públicas, remite la Modificación de Presupuesto Analítico de Gastos de la Obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO II ETAPA ", después de Revisar el Informe del Residente de Obra y Supervisor de Obra correspondiente, APRUEBA la Modificación de Presupuesto Analítico de la Obra, solicitando su aprobación mediante Acto Resolutivo; y.

Estando a los fundamentos antes expuestos, y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley orgánica de las municipalidades n° 27972.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** APROBAR, la Modificación de Presupuesto Analítico de Gastos de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO II ETAPA ", por los considerandos expuestos y de conformidad al Informe N°156-2019-MDP-SGIOP/WLNH de fecha 12 de abril 2019, del Residente de Obra y Supervisor de Obra, quedando de la siguiente manera.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICA | | DISCRIPCION | UND MEDIDA | | | EJECUTADO AL 12/04/2010 | | SALDO AL 12/04/2010 | | ESPECIFICA HABILITADORA |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.0.0. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL | | | GLOBAL | CANT | | 14,402.36 | | 14,402.36 | |
| 1.1.2.0.0 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES | | | GLOBAL | CANT | | 171,837.09 | | 171,837.09 | |
| 1.1.3.0.0. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS | | | GLOBAL | CANT | | 10,050.00 | | 10,050.00 | |
| 1.1.4.0.0 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA OTROS | | | GLOBAL | CANT | | 1,400.00 | | 1,400.00 | |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.0.0 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - BIENES | | | GLOBAL | CANT | | 3,207.50 | | 3,207.50 | |
| 1.2.2.0.0 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - SERVICIOS | | | GLOBAL | CANT | | 105,278.79 | | 105,278.79 | |
| 1.2.3.0.0 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM DIRECTA - OTROS | | | GLOBAL | CANT | | 0 | |  | |
| TOTAL, COSTODIRECTO | | | | | | | | | | 197,689.45 |
| TOTAL, COSTO INDIRECTO | | | | | | | | | | 108,486.29 |
| PRESUPUETSO TOTAL | | | | | | | | | | 306,175.74 |
|  | |  |  | | |  | |  | |  |

**ARTÍCULO SEGUNDO**. - AUTORIZAR, a Planificación y Presupuesto realice las modificaciones correspondientes la Modificación de Presupuesto Analítico de Gastos de la obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CENTRPO CIVICO EN PARAS, DEL DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO II ETAPA ", de acuerdo a lo dispuesto en el presente dispositivo.

**ARTÍCULO TERCERO. -** ENCARGAR su difusión de la presente disposición, a la Unidad de Informática de la Municipalidad Distrital de paras, y su cumplimiento a las demás Unidades de Pliego según su competencia.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Cc.

-Alcaldía.

-Gerencia Municipal.

-SGIOP

-Logística.

-Archivo